Отдел по образованию

администрации Городищенского муниципального района

Волгоградской области

Приказ

27.09.2018 г. №284

Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе

в 2019 году

В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 01.08.2018 № 348 «Об утверждении Дорожной карты к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2019 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году».
2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
	1. доведение информации о Дорожной карте организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году до педагогических работников общеобразовательных учреждений, выпускников общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей).
	2. выполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник отдела по образованию С.А. Рассадникова

С приказом ознакомлен:

Приложение

к приказу от 27.09.2018г. №284

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I.** Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в разрезе общеобразовательных учреждений по всем предметам. | август 2018 г. | Отдел по образованию |
| 2. | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2018 году в Городищенском муниципальном районе на августовском совещании работников образования Городищенского района | август 2018 г. | Отдел по образованию |
| 3. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА - 9 по всем предметам. | до 2 октября 2018г. | Руководители методических объединений |
| 4. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в разрезе общеобразовательных учреждений по всем предметам. | август 2018 г. | Отдел по образованию, общеобразовательные учреждения |
| **II.** Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных консультаций. | июль-сентябрь 2018г. | Руководители ОУ |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций. | август 2018— май 2019 г. | Руководители ОУ |
| 3. | Направление на курсы повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. | Ноябрь2018-октябрь 2019 г. | Отдел по образованию, МКУ «Центр», Руководители ОУ |
| 4. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2018-2019, 2019/2020 уч.года. | ноябрь 2018 г., март 2019г. | МКУ «Центр», Руководители ОУ |
| 5. | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Руководители ОУ |
| 6. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. | в течение учебного года | Руководители МО, Руководители ОУ |
| 7. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2018/2019 учебного года | Отдел по образованию, МКУ «Центр»,Руководители МО, |
| 8. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение года | Руководители МО |
| 9. | Организация взаимодействия с факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета по вопросам повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом анализа результатов проведения единого государственного экзамена. | сентябрь - октябрь 2018 г. | Руководители МО |
| 10. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена 2018 года. | сентябрь-декабрь 2018 | Руководители МО |
| 11. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников. | в течение 2018/2019 учебного года | Руководители МО, Руководители ОУ |
| 12. | Проведение вебинаров (совещаний) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2018 г., май 2019 г. | Отдел по образованию |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1. | Подготовка нормативных правовых документов отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района:1) о проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в 2018 году.1. о проведении ГИА-11 в досрочный период
2. по проведения ГИА- 9 и ГИА-11 в 2019 году:

Приказы:об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году;о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году;об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году;об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2019 году на территории Городищенского муниципального района;об организации формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения в Городищенском муниципальном районе государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; об утверждении перечня пунктов проведения единого государственного экзамена в Городищенском муниципальном районе в 2019 году;об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019году; об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году;об ответственном за получение контрольных измерительных материалов в 2019году;об утверждении схем проведения государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году;об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году, руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, организаторов);о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019году;  о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2019 году;об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9;о внесении изменений в некоторые приказы. | август 2018 г.март 2019 г.сентябрь 2018 г.сентябрь 2018 г.сентябрь 2018 гоктябрь 2018г.ноябрь 2018 г.ноябрь 2018 г.ноябрь 2018 г. декабрь 2018 г.декабрь 2018 г.декабрь 2018 г январь 2019 г.февраль 2019 г.март, май 2019г.апрель 2019г.апрель 2019г.май 2019г.в течение года | Отдел по образованию |
| 2 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте отдела по образованию и официальных сайтах ОУ | в течение года | Отдел по образованиюРуководители ОУ |
|  | **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | Февраль –май 2019 | МКУ «Центр»,Руководители ОУ |
| 2 | Выплаты компенсаций педагогическим работникам образовательных учреждений за работу по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а так же выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Городищенского муниципального района | Декабрь 2019 | МКУ «Центр»,Руководители ОУ |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий | Ноябрь2018 - апрель 2019 г | Руководители МО |
| 2. | Проведение обучения персонала пунктов проведения экзаменов (далее –ППЭ) руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам с технологией печати КИМ в ППЭ, с технологией перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ | февраль - май 2019 г. | Отдел по образованию |
| 3. | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 и ГИА - 11 | февраль - май 2019 г. | Отдел по образованиюРуководители МО |
| 4. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль-апрель 2019 г. | Отдел по образованию |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года | август-сентябрь 2018 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 2. | Проведение ГИА -9 в дополнительные сроки 2018 г. | сентябрь 2018 г. | Отдел по образованиюРуководители ОУ |
| 3. | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года | сентябрь 2018 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 4. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в муниципальном районе(далее - координатор проведения ГИА), общеобразовательных учреждениях | сентябрь 2018 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: выпускников общеобразовательных учреждений 2018-2019 уч.года; выпускников прошлых лет;обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов;участников итогового сочинения (изложения) | октябрь -ноябрь 2018 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 6. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее именуется - РИС) и федеральной информационной системы (далее именуется - ФИС).1. Сбор сведений в РИС:

Об органах исполнительной власти (МОУО, ОО, ППЭ);О выпускниках текущего года;Об участниках проведения итогового сочинения (изложения).1. Сбор сведений в РИС:

Об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов;Сведения о форме ГИА1. Сбор сведений:

О персонале ППЭ, членах ГЭК, членах ПК1. Сведения о заказе экзаменационных материалов
2. Распределение участников ГИА по ППЭ
3. Распределение персонала по ППЭ
 | август-сентябрь 2018 г., ноябрь 2018 июнь 2019г.до 23 ноября 2018г.до 05 февраля 2019 г.-ЕГЭ,до 05 марта2019-ОГЭ до 12 марта 2019 – (досрочный этап) до 15 мая 2019г. (основной этап)до 11 февраля 2019г.до 12 марта 2019г.(досрочный этап) до 15 мая 2019г. (основной этап)не позднее 3-х дней до экзаменане позднее 3-х дней до экзамена | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 7. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь-ноябрь 2018 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 8. | Организация и проведение итогового сочинения:утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Городищенском районе; | декабрь 2018 г., февраль, май 2019 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 9. | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2019 году. | ноябрь 2018 г. | Отдел по образованию |
| 10. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2019 году |  ГИА-11до 01 февраля 2019 г.ГИА-9 до 01 марта 2019г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 11. | Организация работы по:а) созданию пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ);б) формированию списков руководителей ППЭ;в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов. | Сентябрь 2018г., январь-март 2019г. | Отдел по образованию, |
| 12. | Организация обеспечения общеобразовательных учреждений информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2018 г. - май 2019г. | Отдел по образованию, |
| 13. | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников | Весь период | Руководители ОУ |
| 14. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11, в том числе при консультационных пунктах | август 2018 г. - август 2019 г. | Руководители ОУ |
| 15. | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2019 года | январь-апрель2019г. | Руководители ОУ |
| 16. | Проведение рабочих совещаний, семинаров по вопросам проведения ГИА  | по отдельному графику | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 17. | Анализ работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА в 2019 году. | апрель 2019 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь-апрель 2019 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 19. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2019 году | апрель- май 2019 г. | Отдел по образованию, |
| 20. | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | в течение года | Отдел по образованию, |
| 21. | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Городищенском муниципальном районе в 2019 году:а) управлением МВД Российской Федерации по Городищенскому району Волгоградской области;б) прокуратурой Волгоградской области; в) ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»;г) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества «Ростелеком». | сентябрь - октябрь 2018 г., март-сентябрь 2019г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 22. | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line | сентябрь 2018г., январь-июнь 2019 г. | Отдел по образованию |
| 23. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль-май 2019 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ, |
| 24. | Проверка готовности ППЭ | сентябрь 2018 г., февраль, март, май 2019 г. | Отдел по образованию, Член ГЭК |
| 25. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | сентябрь 2018 г., февраль-март, май 2019 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ, |
| 26. | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | сентябрь 2018 г., февраль-март, май 2019 г. | Отдел по образованию, |
| 27. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей;в) консультирование общественных наблюдателей;г) выдача удостоверений общественных наблюдателей. | по отдельному графику | Отдел по образованию, Руководители ОУ, |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации. | до 01 октября2018 г. | Отдел по образованию |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через:а) информационные письма;б) информационные плакаты;в) родительские собрания;г) средства массовой информации;д) инструктажи, классные часы. | сентябрь 2018 г.- сентябрь 2019 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах):а)отдела образования;б) образовательных учреждений. | весь период | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 4. | Организация работы телефонов "горячей линии" | сентябрь 2018г. - сентябрь 2019г. | Отдел по образованию |
| 5. | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет. | сентябрь 2018г. - июнь 2019 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 6. | **Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Городищенского муниципального района** | **19 февраля 2019 г.** | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 7. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | весь период | Руководители ОУ |
| 8. | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2019 году | ноябрь 2018 г. далее - по отдельным графикам | Руководители ОУ |
| 9. | Проведение собраний с обучающимися в общеобразовательных учреждениях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году | ноябрь 2018 г. далее - по отдельным графикам | Руководители ОУ |
| 10. | **Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году** | **15 мая 2019г.** | Руководители ОУ |
| 11. | Ознакомление участников ГИА-9 **и** ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2018 г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 г. | Отдел по образованию,Руководители ОУ |
| 12. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2018 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение года | Руководители ОУ |
|  | **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки в 2018 учебном году. | Сентябрь-октябрь 2018 г. | Отдел по образованию |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2018-2019учебном году. | январь-июнь 2019г. | Отдел по образованию |
| 2. | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. | сентябрь 2018 г., апрель - сентябрь 2019г | Отдел по образованию, члены ГЭК |
| 3. | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Весь период | Отдел по образованию |
| 4. | Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов. | Весь период | Члены ГЭК |